## Feuil1
Taches | Debut | Durée (semaine)
Etude de marché | 1 | 1
Rédaction cahier des charges | 2 | 2
Rédaction cahier de recettes | 4 | 1
Maquette | 4 | 1
Rédaction architecture logicielle | 5 | 1
Développement | 6 | 4
Rédaction plan de test | 10 | 1
Rédaction manuel d'installation | 11 | 1
Rédaction manuel d'utilisation | 11 | 1